## 汇总
序号 | 子系统 | 一级功能 | 人日 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 进度 | 参与人员 | 备注
1 | 需求分析与设计 | 系统分析 | 5 | 2019-02-21 | 2019-02-26 | 已完成 | 100% | 邓辉
2 |  | 数据库设计 | 3 | 2019-02-24 | 2019-02-26 | 已完成 | 100% | 邓辉
3 |  | 管理系统设计 | 2 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 已完成 | 100% | 邓辉
4 | 企业信息管理系统 | 系统管理 | 1 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 已完成 | 100% | 邓辉
7 |  | 数据解析入库(1w3企业名录) | 11.8 | 2019-02-28 | 2019-03-03 | 已完成 | 100% | 邓辉、胡继阳、李刚
5 |  | 信用百科对接接口 | 12.3 | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 进行中 | 50% | 胡继阳、李刚、开发1
6 |  | 接口管理 | 1 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 未进行 | 0% | 开发2
8 |  | 业务系统 | 8 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 暂停 | 10% | 开发2 3.5-3.7 胡继阳、李刚 3.6-3.7 邓辉 3.7
11 |  | 风控系统接口 | 13 | 2019-03-06 | 2019-03-10 | 未进行 | 0% | 开发1 3.6-3.9 开发2、胡继阳、李刚 3.8-3.10
12 |  | 7个报告工作量 | 11.6 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 未进行 | 0% | 邓辉3.8-3.12 开发1 3.10-3.12 开发2、李刚 3.11-3.12
9 |  | 定时任务（定时更新） | 7 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 未进行 | 0% | 胡继阳 3.11-3.13 开发2、李刚、开发1 3.13
10 |  | 异常信息定时补偿 | 3 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 未进行 | 0% | 邓辉、李刚 3.13
14 |  | 测试 | 12 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 未进行 | 0% | 开发1、开发2、李刚、胡继阳
15 |  | 系统部署 | 4 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 未进行 | 0% | 邓辉 3.14-1.15
|  | 合计： | 94.7

## 细分项
序号 | 子系统 | 一级功能 | 二级功能 | 人日 | 备注
1 | 需求分析与设计 | 系统分析 |  | 5
2 |  | 数据库设计 |  | 3
3 |  | 管理系统设计 |  | 2
| 企业信息管理系统 | 系统框架处理 |  | 5
7 |  |  | 定时任务 | 1
|  |  | 合计： | 1
10 |  | 接口管理 | 接口日志 | 1
|  |  | 合计： | 1
11 |  | 信用百科对接接口 | 工商信息（含主要人员） | 1.5
12 |  |  | 股东信息 | 0.5
13 |  |  | 对外投资 | 0.5
14 |  |  | 变更记录 | 0.3
15 |  |  | 企业年报 | 1
16 |  |  | 分支机构 | 0.4
17 |  |  | 作品著作权 | 0.4
18 |  |  | 网站备案 | 0.4
19 |  |  | 著作权 | 0.4
20 |  |  | 专利 | 0.4
21 |  |  | 商标信息 | 0.4
22 |  |  | 行政处罚-信用中国（新版） | 0.4
23 |  |  | 欠税公告 | 0.4
24 |  |  | 动产抵押 | 1
25 |  |  | 股权出质 | 0.5
26 |  |  | 经营异常 | 0.3
27 |  |  | 失信人（新版） | 0.3
28 |  |  | 被执行人 | 0.3
29 |  |  | 开庭公告 | 0.5
30 |  |  | 法院公告 | 0.5
31 |  |  | 法律诉讼 | 0.2
32 |  |  | 招投标 | 0.3
33 |  |  | 招聘（新版） | 0.3
34 |  |  | 获取公司新闻列表 | 0.3
35 |  |  | 企业简介 | 0.3
36 |  |  | 企业图谱（新版） | 0.5
|  |  | 合计： | 12.3
37 |  | 数据解析入库(1w3企业名录) | 工商信息（含主要人员） | 1.5
38 |  |  | 股东信息 | 0.4
39 |  |  | 对外投资 | 0.4
40 |  |  | 变更记录 | 0.4
41 |  |  | 企业年报 | 0.4
42 |  |  | 分支机构 | 0.4
43 |  |  | 作品著作权 | 0.4
44 |  |  | 网站备案 | 0.4
45 |  |  | 著作权 | 0.4
46 |  |  | 专利 | 0.4
47 |  |  | 商标信息 | 0.4
48 |  |  | 行政处罚-信用中国（新版） | 0.4
49 |  |  | 欠税公告 | 0.4
50 |  |  | 动产抵押 | 0.4
51 |  |  | 股权出质 | 0.4
52 |  |  | 经营异常 | 0.4
53 |  |  | 失信人（新版） | 0.4
54 |  |  | 被执行人 | 0.4
55 |  |  | 开庭公告 | 0.4
56 |  |  | 法院公告 | 0.4
57 |  |  | 法律诉讼 | 0.4
58 |  |  | 招投标 | 0.4
59 |  |  | 招聘（新版） | 0.4
60 |  |  | 获取公司新闻列表 | 0.4
61 |  |  | 企业简介 | 0.4
62 |  |  | 企业图谱（新版） | 0.4
|  |  | 提供业务系统企业名录excel数据处理 | 0.3
|  |  | 合计： | 11.8
63 |  | 业务系统 | 全景图-工商集合信息 | 1
64 |  |  | 全景图-企业关系图谱信息 | 0.6
65 |  |  | 全景图-企业名录 | 0.6
66 |  |  | 企业名录定期同步 | 0.6
67 |  |  | 全景图-企业股东集合 | 0.6
68 |  |  | 全景图-企业司法集合信息 | 1.5
69 |  |  | 全景图-知识产权集合信息 | 1
70 |  |  | 全景图-企业舆情集合信息 | 0.6
71 |  |  | 全景图-企业上市信息 | 0.5
|  |  | 报告-企业财务数据存储 | 0.5
|  |  | 报告-突击检查数据 | 0.5
|  |  | 合计： | 8
72 |  | 定时任务（定时更新） | 工商信息（含主要人员） | 1
73 |  |  | 股东信息 | 0.2
74 |  |  | 对外投资 | 0.2
75 |  |  | 变更记录 | 0.2
76 |  |  | 企业年报 | 0.7
77 |  |  | 分支机构 | 0.2
78 |  |  | 作品著作权 | 0.2
79 |  |  | 网站备案 | 0.2
80 |  |  | 著作权 | 0.2
81 |  |  | 专利 | 0.2
82 |  |  | 商标信息 | 0.2
83 |  |  | 行政处罚-信用中国（新版） | 0.2
84 |  |  | 欠税公告 | 0.2
85 |  |  | 动产抵押 | 0.6
86 |  |  | 股权出质 | 0.3
87 |  |  | 经营异常 | 0.2
88 |  |  | 失信人（新版） | 0.2
89 |  |  | 被执行人 | 0.2
90 |  |  | 开庭公告 | 0.2
91 |  |  | 法院公告 | 0.2
92 |  |  | 法律诉讼 | 0.2
93 |  |  | 招投标 | 0.2
94 |  |  | 招聘（新版） | 0.2
95 |  |  | 获取公司新闻列表 | 0.2
96 |  |  | 企业简介 | 0.2
97 |  |  | 企业图谱（新版） | 0.2
|  |  | 合计： | 7
98 |  | 异常信息定时补偿 | 接口异常（处理中）信息补偿 | 3
|  |  | 合计： | 3
99 |  | 风控系统接口 | 天眼查异步数据处理 | 3
100 |  |  | 天眼查逻辑加工 | 9
101 |  |  | 对接风云决 | 1
102 |  |  | 7个报告工作量 | 11 | 待定
|  |  | 查询财务报告信息 | 0.3
|  |  | 查询突击检查内容报告信息 | 0.3
|  |  | 合计： | 24.6
103 |  | 测试 |  | 12 | 待定
104 |  | 爬虫系统 | 测试/生产环境环境搭建+部署 | 2
105 |  | 对公系统 | 测试/生产环境环境搭建+部署 | 2
|  |  | 合计： | 4